## Sheet1
工作内容 | 负责人 | 计划安排 | 当前状态 | 备注说明
1.走通一个产品案例
确定产品分类 | 杜凡 |  | 进行中
1.1确定工作内容输入输出
选择一个样例产品分类 | 杜凡 |  | 完成 | 以圆角方形为例
确定客户图纸输入模板 | 杜凡
确定切削工艺输入输出参数及规则 | 杜凡 | 5.29 | 完成 | 补充更多参数
确定切削工艺结果表达模版 | 杜凡 | 5.29 | 进行中 | 提供了模版，6.3日前沟通确认，6.5日根据沟通完成模版调整
确定电镀工艺输入输出参数及规则 | 杜凡
确定电镀工艺结果表达模版 | 杜凡
确定毛坯选择输入输出参数及规则 | 杜凡 |  | 完成
确定毛坯选择结果表达模版 | 杜凡 |  | 完成 | 在切削工艺设计文件中给出毛坯选择的结果
1.2确定工艺知识的管理方案
确定毛坯选择构件的方案 | 桓永兴 | 6.9 | 进行中 | 在线下建立毛坯类型库，通过切削工艺输入参数自动选择出片率高的毛坯类型
确定切削工艺设计构件方案 | 桓永兴 | 5.26 | 完成 | 分2步走，第一步计算出工艺参数，第二步图纸规范化后自动生成对应图纸及工艺。5.15日前确定规则模版格式
确定电镀工艺设计构件方案 | 桓永兴
1.3开发实现应用构件
开发材料选择构件 | 桓永兴 | 6.9
开发规则定义工具、验证工具 | 桓永兴 | 5.29 | 进行中
验证切削工艺规则及规则定义工具 | 桓永兴 | 6.3 | 完成 | 6.3之前，一起沟通尝试
开发切削工艺构件 | 桓永兴 | 6.15 | 进行中 | 6.13日完成单机从输入参数到自动产生工艺文件的流程
开发电镀工艺构件 | 桓永兴
录入样例产品工艺数据 | 杜凡
应用实施辅导 | 李海峰
2.扩充产品类型及知识库
整理其他产品类型的工艺方案 | 杜凡 |  | 进行中 | 6.8日再整理2个产品的规则及工艺模版
根据工艺方案调整开发构件 | 桓永兴
录入其他产品类型工艺数据 | 杜凡
实施推广应用 | 李海峰
3.样品研发过程规范化
确定样品研发过程管理及数据归档发布流程规范 | 杜凡 |  | 进行中 | 流程整理了，数字组织管理规范需要补充
方案实施 | 李海峰 |  | 5.12开始实施
4.改善需求沟通
确定需求沟通的应用模式 | 杜凡 |  | 沟通中
确定沟通APP的设计方案 | 齐建军
确定几种角色及其沟通内容 | 杜凡
开发实现沟通APP | 齐建军
APP实施及试用 | 李海峰